## Total
Tarefa | Tempo Estimado | Tempo Real
Escopo do Produto | 8 | 8
Escopo do Projeto | 3 | 3
Criação do repositório e pastas compartilhadas | 1 | 1
Modelo de casos de uso | 4 | 4
WBS | 4 | 4
Diagrama de classes | 3 | 3
Modelagem da base de dados | 3 | 2
Planning poker | 2 | 3
Análise de pontos de função | 8 | 4
Calcular custos e orçamento | 8 | 2
Criação do gráfico de Gantt | 8 | 4
Análise de risco | 8 | 2
Prototipagem | 8 | 1
Desenvolver interface gráfica | 8 | 6
Implementar base de dados | 8 | 6
Administra cliente | 3 | 3
Administra conta | 4 | 2
Efetua pagamento | 3
Deposita dinheiro | 3
Insere dinheiro/papel na máquina | 2 | 4
Valida depósito/cheque | 3
Consulta saldo | 1
Consulta extrato da conta corrente | 8
Consulta extrato da poupança | 3
Saca dinheiro | 5
Efetua pagamento (cliente) | 2
Movimenta poupança | 3
Imprime cheque | 2
Deposita cheque | 3
Transfere dinheiro entre bancos diferentes | 3
Transfere dinheiro entre mesmo banco | 3
Login | 1 | 9
Administra data da máquina | 4 | 2
Gerar versões parciais | 3
Testes integrados | 4
Teste de usuário | 2
Apresentação 1 | 4 | 4
Apresentação 2 | 4 | 6
Apresentação 3 | 4
Desenvolver manual | 5
Relatório final | 5
Reuniões | 22 | 22
193

## AVA
Sprint | PV | AC | EV | SPI | CPI
1 | 16 | 16 | 16 | 1 | 1
2 | 28 | 28 | 28 | 1 | 1
3 | 100 | 72 | 100 | 1 | 1.3889
4 | 131 | 86 | 116 | 0.8855 | 1.3488
5 | 168 | 122 | 135 | 0.80357 | 1.1066 | 1.1157 | 0.8035
6 | 171 | 163 | 163 | 0.95322 | 1 | 0.9532 | 1.0124
|  |  |  | Atrasado | Abaixo do custo

## Sprint 1
Tarefa | Tempo Estimado | Tempo Real
Escopo do Produto | 8 | 8 | Sprint 1
Escopo do Projeto | 3 | 3 | 2015-12-20
Criação do repositório e pastas compartilhadas | 1 | 1 | 2016-01-02
Modelo de casos de uso | 4 | 4
| 16 | 16

## Sprint 2
Tarefa | Tempo Estimado | Tempo Real
WBS | 4 | 4
Diagrama de classes | 3 | 3 | Sprint 2
Modelagem da base de dados | 3 | 2 | 2016-01-03
Planning poker | 2 | 3 | 2016-01-16
| 12 | 12

## Sprint 3
Tarefa | Tempo Estimado | Tempo Real
Análise de pontos de função | 8 | 4
Calcular custos e orçamento | 8 | 2
Criação do gráfico de Gantt | 8 | 4 | Apresentação 1
Análise de risco | 8 | 2 | 2016-01-17
Prototipagem | 8 | 1 | 2016-01-30
Reuniões | 20 | 20
Implementar base de dados | 8 | 6
Apresentação 1 | 4 | 5
| 72 | 44

## Sprint 4
Tarefa | Tempo Estimado | Tempo Real
Desenvolver interface gráfica | 8 | 8 |  | 2016-01-30 | 31 | 31 | 0
Login | 1 |  | Sprint 4 | 2016-01-31 | 31 | 28.7857 | 1
Administra cliente | 3 | 3 | 2016-01-31 | 2016-02-01 | 31 | 26.5714 | 2
Administra conta | 4 | 2 | 2016-02-13 | 2016-02-02 | 31 | 24.3571 | 3
Consulta saldo | 1 | 1 |  | 2016-02-03 | 31 | 22.1429 | 4
Insere dinheiro/papel na máquina | 2 |  |  | 2016-02-04 | 31 | 19.9286 | 5
Deposita dinheiro | 3 |  |  | 2016-02-05 | 31 | 17.7143 | 6
Saca dinheiro | 5 |  |  | 2016-02-06 | 31 | 15.5 | 7
Administra data da máquina | 4 |  |  | 2016-02-07 | 31 | 13.2857 | 8
| 31 | 14 |  | 2016-02-08 | 31 | 11.0714 | 9
|  |  |  | 2016-02-09 | 31 | 8.8571 | 10
|  |  |  | 2016-02-10 | 31 | 6.6429 | 11
|  |  |  | 2016-02-11 | 31 | 4.4286 | 12
|  |  |  | 2016-02-12 | 21 | 2.2143 | 13
|  |  |  | 2016-02-13 | 18 | 0 | 14

## Sprint 5
Tarefa | Tempo Estimado | Tempo Real
Login | 1 | 10 |  | 2016-02-13 | 37 | 37 | 0
Insere dinheiro/papel na máquina | 2 | 4 |  | 2016-02-14 | 36 | 34.3571 | 1
Deposita dinheiro | 3 | 4 | Apresentação 2 | 2016-02-15 | 30 | 31.7143 | 2
Saca dinheiro | 5 | 4 | 2016-02-14 | 2016-02-16 | 30 | 29.0714 | 3
Administra data da máquina | 4 | 3 | 2016-02-27 | 2016-02-17 | 30 | 26.4286 | 4
Efetua pagamento | 3 |  |  | 2016-02-18 | 16 | 23.7857 | 5
Valida depósito/cheque | 3 |  |  | 2016-02-19 | 16 | 21.1429 | 6
Consulta extrato da conta corrente | 8 |  |  | 2016-02-20 | 16 | 18.5 | 7
Consulta extrato da poupança | 3 | 1 |  | 2016-02-21 | 16 | 15.8571 | 8
Efetua pagamento (cliente) | 2 | 4 |  | 2016-02-22 | 16 | 13.2143 | 9
Movimenta poupança | 3 |  |  | 2016-02-23 | 16 | 10.5714 | 10
Imprime cheque | 2 |  |  | 2016-02-24 | 16 | 7.9286 | 11
Deposita cheque | 3 |  |  | 2016-02-25 | 16 | 5.2857 | 12
Transfere dinheiro entre bancos diferentes | 3 |  |  | 2016-02-26 | 16 | 2.6429 | 13
Transfere dinheiro entre mesmo banco | 3 |  |  | 2016-02-27 | 16 | 0 | 14
Apresentação 2 | 4 | 6
| 37 | 36

## Sprint 6
Tarefa | Tempo Estimado | Tempo Real
Gerar versões parciais | 3 | 3 | Apresentação 3 | 2016-02-27 | 51 | 51 | 0
Testes integrados | 4 | 5 | 2016-02-28 | 2016-02-28 | 51 | 47.0769 | 1
Teste de usuário | 2 | 6 | 2016-03-12 | 2016-02-29 | 48 | 43.1538 | 2
Apresentação 3 | 4 | 4 |  | 2016-03-01 | 48 | 39.2308 | 3
Desenvolver manual | 5 | 1 |  | 2016-03-02 | 48 | 35.3077 | 4
Relatório final | 5 | 5 |  | 2016-03-03 | 34 | 31.3846 | 5
Movimenta poupança | 3 | 4 |  | 2016-03-04 | 34 | 27.4615 | 6
Imprime cheque | 2 | 2 |  | 2016-03-05 | 34 | 23.5385 | 7
Deposita cheque | 3 |  |  | 2016-03-06 | 31 | 19.6154 | 8
Transfere dinheiro entre bancos diferentes | 3 | 3 |  | 2016-03-07 | 31 | 15.6923 | 9
Transfere dinheiro entre mesmo banco | 3 | 3 |  | 2016-03-08 | 31 | 11.7692 | 10
Efetua pagamento | 3 | 1 |  | 2016-03-09 | 31 | 7.8462 | 11
Valida depósito/cheque | 3 |  |  | 2016-03-10 | 15 | 3.9231 | 12
Consulta extrato da conta corrente | 8 | 4 |  | 2016-03-11 | 8 | 0 | 13
| 51 | 41